## WBS
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC |  | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | NOTE | Link
NỘI DUNG
Công việc chi tiết
1 | Khởi động & phân tích yêu cầu
1.1 | Kickoff dự án | Thống nhất phạm vi MVP, vai trò 3 thành viên, công cụ quản lý source code, quy ước đặt tên branch/commit | Cả nhóm | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 100%
1.2 | Phân tích actor | Xác định quyền Teacher/Admin, Student và External AI Provider theo luồng nghiệp vụ | Cả nhóm | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | 100% |  | Phân tích UC_AI.docx
1.3 | Phân tích use case Teacher | Tách use case tạo course, tạo lecture, upload tài liệu, sinh summary, sinh quiz, publish nội dung | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 100% |  | Đặc tả hệ thống - DOAN.docx
1.4 | Phân tích use case Student | Tách use case join course, xem lecture, xem summary, hỏi đáp RAG, làm quiz, xem kết quả | Ngô Thế Việt | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 100% | Update lại Đặc tả hệ thống
1.5 | Phân tích yêu cầu AI | Làm rõ parse, clean, chunk, embedding, retrieval, RAG answer, summary generation, quiz generation | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2 | 0
1.6 | Xác định luồng dữ liệu tổng thể | Vẽ luồng từ upload tài liệu đến xử lý AI, lưu vector, hỏi đáp, summary và quiz | Cả nhóm | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2 | 30%
1.7 | Xác định API nội bộ | Liệt kê API Backend gọi FastAPI: process-document, generate-summary, generate-quiz, answer-question | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | 100% |  | API nội bộ
1.8 | Chốt backlog MVP | Ưu tiên chức năng Must-have/Should-have; loại bỏ tính năng ngoài MVP | Cả nhóm | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 100%
2 | Thiết kế hệ thống
2.1 | Thiết kế kiến trúc tổng thể | Thiết kế kiến trúc React + Spring Boot + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + OpenAI API | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 100% |  | kien_truc_tong_the
2.2 | Thiết kế database người dùng | Thiết kế bảng users, roles hoặc trường role, ràng buộc email, password hash | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 100%
2.3 | Thiết kế database course/lecture | Thiết kế bảng courses, course_members, lectures, quan hệ Teacher-Student-Course-Lecture | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4 | 100%
2.4 | Thiết kế database document | Thiết kế bảng documents, trạng thái uploaded/processing/processed/failed, metadata file | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 100%
2.5 | Thiết kế database summary/quiz/chat | Thiết kế bảng summaries, quizzes, questions, options, attempts, chat_sessions, chat_messages, citations | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | 100%
2.6 | Thiết kế vector schema | Thiết kế bảng document_chunks gồm document_id, lecture_id, page_number, chunk_index, content, embedding | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 100%
2.7 | Thiết kế API contract Backend | Định nghĩa request/response cho Auth, Course, Lecture, Document, Summary, Quiz, Chat | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 100% |  | API_Contract_LMS_RAG.docx
2.8 | Thiết kế API contract AI Service | Định nghĩa request/response dạng JSON cho process, summary, quiz, question answering | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 100%
2.9 | Wireframe + UI Design bằng Figma frontend | Vẽ các màn Login, Dashboard, Course, Lecture, Upload, Summary, Chat, Quiz | Ngô Thế Việt | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 6 | 100%
2.10 | Thiết kế rule phân quyền | Xác định rule: Teacher chỉ quản lý course mình tạo, Student chỉ xem course đã join, không xem draft | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 0
3 | Khởi tạo môi trường & project
3.1 | Tạo repository | Tạo cấu trúc repo gồm backend, frontend, ai-service, docs, docker-compose | Cả nhóm | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100%
3.2 | Khởi tạo Spring Boot | Tạo project Spring Boot, cấu hình package controller/service/repository/entity/dto/config | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 0%
3.3 | Cấu hình PostgreSQL | Tạo kết nối datasource, cấu hình JPA, migration hoặc ddl-auto cho giai đoạn MVP | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 0
3.4 | Cấu hình Swagger/OpenAPI | Thêm Swagger UI, mô tả API ban đầu, cấu hình security scheme JWT | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 0%
3.5 | Khởi tạo React + Vite | Tạo project React, cài router, axios, cấu trúc pages/components/services/hooks | Ngô Thế Việt | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100%
3.6 | Tạo layout frontend | Tạo MainLayout, AuthLayout, Sidebar, Header, route theo role | Ngô Thế Việt | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3 | 100
3.7 | Khởi tạo FastAPI | Tạo service FastAPI, health check endpoint, cấu hình env OpenAI key và database url | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 0
3.8 | Cấu hình pgvector | Cài extension pgvector, tạo kết nối Python đến PostgreSQL, test lưu vector mẫu | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3 | 0%
3.9 | Docker Compose local | Viết docker-compose cho PostgreSQL, backend, ai-service, frontend nếu kịp | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 0%
3.10 | Tài liệu setup môi trường | Viết README hướng dẫn chạy từng service, biến môi trường, port sử dụng | Cả nhóm | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 0
4 | Authentication & phân quyền
4.1 | Backend đăng ký tài khoản | Viết API register, validate email trùng, hash password, lưu role | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | 0%
4.2 | Backend đăng nhập | Viết API login, kiểm tra password, sinh access token JWT | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0%
4.3 | JWT filter | Tạo filter đọc Bearer token, xác thực user, gắn SecurityContext | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | 0%
4.4 | Role authorization | Cấu hình endpoint theo role Teacher/Admin và Student | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | 0
4.5 | Auth API test | Test register/login/token expired/access denied bằng Postman hoặc Swagger | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0%
4.6 | Login UI | Làm màn đăng nhập, validate form, gọi API login, lưu token | Ngô Thế Việt | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | 100%
4.7 | Register UI | Làm màn đăng ký, chọn role, hiển thị lỗi email/mật khẩu | Ngô Thế Việt | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | Triển khai sau
4.8 | Protected Route | Chặn route khi chưa đăng nhập, điều hướng dashboard theo role | Ngô Thế Việt | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | 100%
4.9 | Auth state management | Tạo auth context/store, hàm logout, refresh user profile cơ bản | Ngô Thế Việt | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | 100
4.10 | Test luồng Auth FE-BE | Test đăng ký, đăng nhập, logout, chặn route, sai quyền | Cả nhóm | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0%
5 | Course & Lecture
5.1 | Entity Course | Tạo entity, DTO, repository cho Course; trường name, description, courseCode, ownerId | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0%
5.2 | Course CRUD API | Viết API tạo, xem danh sách, xem chi tiết, cập nhật course | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 5 | 0%
5.3 | Sinh course code | Viết logic sinh mã lớp duy nhất, xử lý trùng mã | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 4 | 0
5.4 | Student join course | Viết API Student nhập course code, tạo record course_members | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0
5.5 | Entity Lecture | Tạo entity, DTO, repository cho Lecture; gắn lecture với course | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0
5.6 | Lecture CRUD API | Viết API tạo, xem danh sách, xem chi tiết, cập nhật lecture | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | 0
5.7 | Permission course/lecture | Kiểm tra Teacher chỉ sửa course mình tạo, Student chỉ xem course đã tham gia | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 0
5.8 | Course UI Teacher | Làm màn danh sách course, tạo/sửa course, copy course code | Ngô Thế Việt | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 5 | 100
5.9 | Course UI Student | Làm màn course đã tham gia, form nhập course code | Ngô Thế Việt | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 100
5.10 | Lecture UI Teacher | Làm màn danh sách lecture, tạo/sửa lecture trong course | Ngô Thế Việt | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | 100
5.11 | Lecture UI Student | Làm màn xem lecture theo course đã tham gia | Ngô Thế Việt | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 100
5.12 | Test Course/Lecture | Test full flow Teacher tạo course/lecture, Student join và xem lecture | Cả nhóm | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0
6 | Upload tài liệu & xử lý AI
6.1 | Document entity | Tạo bảng documents với filename, filetype, path, status, lecture_id, error_message | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0
6.2 | Upload API | Viết API upload PDF/TXT, giới hạn 20MB, lưu local storage | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 0
6.3 | Document status API | Viết API lấy trạng thái xử lý tài liệu theo lecture/document | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 0
6.4 | Gọi AI process document | Backend gọi FastAPI sau upload, cập nhật processing/processed/failed | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 4 | 0
6.5 | Upload UI | Làm màn upload tài liệu, validate định dạng/dung lượng phía client | Ngô Thế Việt | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 0
6.6 | Document status UI | Hiển thị trạng thái uploaded/processing/processed/failed và lỗi xử lý | Ngô Thế Việt | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 0
6.7 | Parse PDF/TXT | AI service trích xuất text từ PDF/TXT, xử lý lỗi file rỗng/file lỗi | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 0
6.8 | Clean text | Xóa ký tự thừa, normalize whitespace, giữ thông tin page_number nếu có | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 0
6.9 | Chunking | Chia text thành chunks theo kích thước phù hợp, overlap, gắn metadata | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 0
6.10 | Embedding | Gọi OpenAI embedding cho chunks, xử lý retry và lỗi API | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 4 | 0
6.11 | Lưu vector pgvector | Lưu content, metadata, embedding vào bảng document_chunks | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 0
6.12 | Test upload-processing | Test upload file mẫu từ UI đến AI xử lý và lưu vector | Cả nhóm | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 0
7 | RAG Chat
7.1 | Retrieval top-k | Viết hàm sinh embedding câu hỏi và truy vấn top-k chunks theo lecture_id | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | 0
7.2 | Prompt RAG answer | Thiết kế prompt trả lời dựa trên context, không bịa, trả lời không tìm thấy nếu thiếu dữ liệu | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 0
7.3 | Citation response | Trả citations gồm document_id, page_number, chunk_index, đoạn nguồn | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 0
7.4 | Endpoint answer-question | Hoàn thiện API FastAPI nhận lecture_id + question, trả answer + citations | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0
7.5 | Chat entity | Tạo bảng lưu chat session/message/citation | Trương Mỹ Tâm | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | 0
7.6 | Chat API Backend | Viết API gửi câu hỏi, kiểm tra quyền Student, gọi AI, lưu Q&A và citations | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 0
7.7 | Chat history API | Viết API xem lại lịch sử hỏi đáp theo lecture/student | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2 | 0
7.8 | Chat UI | Làm giao diện nhập câu hỏi, hiển thị answer, loading, error | Ngô Thế Việt | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | 0
7.9 | Citation UI | Hiển thị nguồn trích dẫn, page/chunk, đoạn nguồn có thể mở rộng | Ngô Thế Việt | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 0
7.10 | Chat history UI | Hiển thị lịch sử hỏi đáp theo lecture | Ngô Thế Việt | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2 | 0
7.11 | Test RAG | Test câu hỏi đúng nội dung, câu hỏi ngoài tài liệu, câu hỏi thiếu context | Cả nhóm | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0
8 | Summary workflow
8.1 | Prompt sinh summary | Thiết kế prompt sinh full summary và exam-review summary bám nội dung tài liệu | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 4 | 0
8.2 | Endpoint generate-summary | FastAPI nhận lecture_id/document_id, retrieve content và trả summary | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2 | 0
8.3 | Summary entity | Tạo bảng summaries gồm content, type, status draft/published/archived, lecture_id | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0
8.4 | Summary generate API | Backend gọi AI sinh summary và lưu draft | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2 | 0
8.5 | Summary edit API | API xem draft, cập nhật nội dung, publish, unpublish/archive | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0
8.6 | Teacher Summary UI | Làm màn generate, xem draft, chỉnh sửa, publish/unpublish summary | Ngô Thế Việt | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 5 | 0
8.7 | Student Summary UI | Làm màn Student xem summary đã publish, chặn summary draft | Ngô Thế Việt | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0
8.8 | Test Summary | Test AI sinh summary, Teacher chỉnh sửa publish, Student xem được | Cả nhóm | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0
9 | Quiz workflow
9.1 | Prompt sinh quiz | Thiết kế prompt sinh MCQ, Short Answer, đáp án, giải thích, format JSON | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 0
9.2 | Endpoint generate-quiz | FastAPI trả quiz dạng cấu trúc gồm questions/options/answers/explanations | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0
9.3 | Quiz entity | Tạo bảng quizzes, questions, question_options, attempts, attempt_answers | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 0
9.4 | Quiz generate API | Backend gọi AI sinh quiz và lưu draft | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0
9.5 | Quiz edit/publish API | API chỉnh sửa quiz, sửa câu hỏi, xóa câu hỏi, publish quiz | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 0
9.6 | Quiz submit API | API Student submit bài, tự chấm MCQ, lưu điểm, trả kết quả | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 4 | 0
9.7 | Teacher Quiz UI | Màn review quiz draft, sửa câu hỏi/đáp án, publish | Ngô Thế Việt | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 0
9.8 | Student Quiz UI | Màn làm quiz, submit, xem điểm, đáp án và giải thích | Ngô Thế Việt | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 5 | 0
9.9 | Test Quiz | Test sinh quiz, publish, Student làm bài, xem điểm và giải thích | Cả nhóm | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 0
10 | Dashboard, tích hợp & kiểm thử
10.1 | Dashboard API | API thống kê số student, lecture, document, quiz, điểm trung bình cơ bản | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 0
10.2 | Dashboard UI | Màn dashboard Teacher hiển thị số liệu cơ bản | Ngô Thế Việt | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 0
10.3 | AI evaluation dataset | Chuẩn bị file mẫu, câu hỏi mẫu, expected answer/citation để test RAG | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 0
10.4 | Prompt tuning | Chỉnh prompt RAG/summary/quiz theo kết quả test file mẫu | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 0
10.5 | End-to-end test 1 | Test từ Teacher tạo course đến upload, xử lý tài liệu, sinh summary/quiz | Cả nhóm | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0
10.6 | End-to-end test 2 | Test Student join course, xem summary, hỏi đáp, làm quiz | Cả nhóm | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0
10.7 | Security test | Test truy cập trái quyền: Student xem draft, sửa course, truy cập course chưa join | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0
10.8 | Bug fixing BE | Sửa lỗi API, validate, exception handler, response format | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 0
10.9 | Bug fixing FE | Sửa lỗi UI, loading, error state, responsive cơ bản | Ngô Thế Việt | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 0
10.10 | Bug fixing AI | Sửa lỗi parse/chunk/retrieval, xử lý not-found và lỗi OpenAI | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 0
11 | Hoàn thiện demo & báo cáo
11.1 | Hoàn thiện Swagger | Kiểm tra mô tả endpoint, request/response mẫu, security JWT | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 4 | 0
11.2 | Polish giao diện | Chuẩn hóa menu, breadcrumb, toast, thông báo lỗi, dữ liệu rỗng | Ngô Thế Việt | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 4 | 0
11.3 | Ghi nhận kết quả đánh giá AI | Tổng hợp test RAG, summary, quiz; ghi hạn chế hallucination/citation | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 4 | 0
11.4 | Viết báo cáo chương hệ thống | Viết giới thiệu, mục tiêu, phạm vi MVP, actor, yêu cầu chức năng | Cả nhóm | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 0
11.5 | Viết báo cáo thiết kế | Viết kiến trúc, ERD, API, phân quyền, luồng dữ liệu | Trương Mỹ Tâm | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 0
11.6 | Viết báo cáo AI pipeline | Viết parse, chunk, embedding, retrieval, prompt, citation, evaluation | Nguyễn Thành Đại Khánh | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 0
11.7 | Chụp screenshot demo | Chụp màn hình các chức năng chính Teacher và Student | Ngô Thế Việt | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 0
11.8 | Chuẩn bị kịch bản demo | Soạn script demo: tạo course, upload tài liệu, summary, chat, quiz | Cả nhóm | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | 0
11.9 | Tổng duyệt demo | Chạy thử demo full flow, chuẩn bị dữ liệu mẫu, kiểm tra lỗi lần cuối | Cả nhóm | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | 0
11.10 | Đóng gói nộp bài | Kiểm tra source code, README, báo cáo, slide/video nếu có | Cả nhóm | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 | 0

## Ghi chú WBS
Ghi chú màu Gantt
Backend | Thành viên 1 - Backend
Frontend | Thành viên 2 - Frontend
AI Service | Thành viên 3 - AI Service
Cả nhóm | Tích hợp, kiểm thử, báo cáo, demo